## Tasks
Ahmed Helmy's Activities During Sprint 201305
Task | Time | Comment | [5 empty] | Ref
Items List
Self Storage | 147
Total | 147
* Only Enter Data in Yellow Fields below:
Sprint Working Days : | 22 | Days | Sprint Start | Sprint End | Overtime Date | Day Name | Houres | Notes
Sprint Working Hours (Calculated as Work Day=7.5 Houres) : | 165 | Hours | 2013-04-21 | 2013-05-25
OverTime Hours (calculated) : | 0 | Hours
Vacation Days | 2 | Days
Permissions Hours | 4 | Hours
Missed Time from Attendance | 0 | Hours
My Total Attendence (calculated) : | 146 | Hours
Personal Evaluation (From 20) | 20
Work Items Evaluation (Calculated) | 80.5479
Final Evaluation | 100.5479
| -1 |  |  |  |  | Total Overtime | 0

## Self Storage
ID | Title | Effort | Iteration Path
28117 | manage tasks of previous sprint on TFS | 6 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28121 | Reading Document Self storage project requrement document version 6 | 6 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28124 | search for report tool for php or symfony | 6 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28137 | search for mysql query that get colums and puth them as rows | 6 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28139 | "On delete cascade" problem | 7 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28141 | create customers controller and entity and tiwg files | 15 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27974 | install intl extension on my own PC that is used by symfony | 10 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27975 | install intl extension on the testing server that is used by symfony | 8 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27983 | discuss wafaa in bugs of version 1 and delivering version 2 | 4 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28116 | meetings with eng shaban about estimation | 3.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28132 | meeting with islam to discuss Reports in dotnet | 3.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28133 | meeting with islam to discuss Reports in dotnet | 3.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28134 | meeting with islam to discuss dev express Reports | 3 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
28135 | supporting ahmed ali in Rental Period module | 12 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27967 | Meeting: Explaining the Self storage project business- by karim | 3.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27968 | Meeting: Explaining the Self storage project business- by wafaa | 3 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27969 | Meeting: put estimations for pages | 3 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27970 | Meeting with karim about how to split work in Agreement page between them | 2 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27971 | Deliver a version to test team (v1) | 2.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27972 | Deliver a version to testing team (v 2) | 2.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27980 | Help ahmed ali in rental period page- prevent delete used periods and on delete cascade null price periods | 4 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
27982 | Help ahmed ali in rental period page- validation in periods | 2.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
26522 | Connection to Oracle from symfony and handing its problems | 10 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
26544 | Manage user privileges and configure remote access to PHP team server | 10 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
26545 | help Ahmed Ali in setting up mail client | 2.5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
26550 | manage tasks of previous sprint on TFS | 5 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy
26552 | discuss with Karim the DB structure of self storage project | 3 | PHPWorks\2013\05 | Ahmed Helmy

## Oracle Bugs (hidden)
Project: OracleSuite Server: teamserver\DatabaseApplications Query: [None] List type: Flat
ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State | Effort | Created By
11470 | Bug | مشكلة بتقرير متسوط سعر البيع بتقارير سندات الصرف | hazem | Done | 0.7 | Tamer Tawfik
15426 | Bug | تقرير حالة المخزون : عند اختيار منتج نهائى : واستدعاء التقرير فان اسم التقرير يظهر حالة المخزون للاصناف المخزنيه | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15548 | Bug | تقرير متابعة الانتاج : زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 0.25 | ahmed samier
15556 | Bug | تقرير متابعة اوامر التشغيل وسندات الصرف : زرار التصدير الى الاكسل غير موجود | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15558 | Bug | تقرير اوامر التشغيل : النسخه الانجليزيه : مطلوب خذف زرار اوك الموجود داخل التقرير | hazem | Done | 0.25 | ahmed samier
15560 | Bug | تقرير اوامر التشغيل : تغيير لون الهيدر الخاص بالتقرير لان البيانات الخاصه برؤوس الاعمده | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15563 | Bug | تقرير اوامر التشغيل : النسخه الانجليزيه : زرار التصدير الى الاكسل غير موجود | hazem | Done | 0.25 | ahmed samier
15564 | Bug | مشكلة فى فاتورة المبيعات الخاصة بنقاط البيع | hazem | Done | 0.5 | Tamer Tawfik
15570 | Bug | مشكلة فى شاشة المساهمين | hazem | Done | 1 | Tamer Tawfik
15571 | Bug | مشكلة بشاشة الوظائف | hazem | Done | 0.5 | Tamer Tawfik
15572 | Bug | مشكلة بشاشة العائلات | hazem | Done | 0.5 | Tamer Tawfik
15578 | Bug | كراش فى شاشة اضافة اسمهم | hazem | Done | 0.75 | Tamer Tawfik
15598 | Bug | مشكلة بشاشة نقاط البيع | hazem | Done | 0.25 | Tamer Tawfik
15599 | Bug | تقرير اوامر التشغيل التى لم يصدر لها فواتير مبيعات : زرار التصدير الى الاكسل غير فعال | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15600 | Bug | تقرير اوامر التشغيل التى لم يصدر لها فواتير مبيعات : تغيير اللون الخاص بهيدر التقرير لان البيانات غير واضحه | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15595 | Bug | مشكلة بشاشة تحويل اسهم | hazem | Done | 0.5 | Tamer Tawfik
15596 | Bug | مشكلة بتقرير تفاصيل المشتريات | hazem | Done | 1 | Tamer Tawfik
15609 | Bug | في النسخة الانجليزية ... تقارير المبيعات - التصنيف الرئيسى مكتوب بالعربي كما هو موضح في الصورة المرفقة | hazem | Done | 0.25 | walied tantawy
15615 | Bug | مشكلة بتقرير طباعة الشيكات | hazem | Done | 0.25 | Tamer Tawfik
15621 | Bug | تقارير اوامر الشراء : جميع انواعها : زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 1 | ahmed samier
15624 | Bug | تقرير سندات الصرف : جميع انواعها : زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 1 | ahmed samier
15625 | Bug | تقارير مرتجع الصرف : جميع التقارير : عند استدعاء اى تقرير نجد زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15630 | Bug | تقارير الاهلاكات : عند فتح اى تقرير نجد زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 0.25 | ahmed samier
15631 | Bug | تقارير التحويلات : عند فتح اى تقرير نجد زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15655 | Bug | تقاري المخازن: النسخه اعربى عند فتح تقارير مخازم يوجد تقرير يظهر اسمه بشكل غيرب | hazem | Done | 0.25 | ahmed samier
15628 | Bug | تقارير صرف هدايا : عنند فتح اى تقرير نجد زرار التصدير الى الاكسل غير مفعل | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15800 | Bug | تقرير سندات الصرف - تقرير المبيعات مجمع حسب المستخدم | hazem | Done | 1 | Tamer Tawfik
15802 | Bug | تقارير سندات الصرف - تقرير فئات العملاء شهريا - قيمة | hazem | Done | 0.75 | Tamer Tawfik
15810 | Bug | تقارير مرتجع صرف - تقرير مجمع حسب المشروع فءة الاصناف الثانية | hazem | Done | 1.25 | Tamer Tawfik
15949 | Bug | طلب صرف : عند عمل سند جديد وادخال الصنف والعميل ثم الحفظ تظهر رساله | hazem | Done | 1.5 | ahmed samier
15950 | Bug | سند صرف : عند عمل سند جديد وادخال الصنف والعميل ثم الحفظ تظهر رساله | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15951 | Bug | مرتجع صرف : عند عمل سند جديد وادخال الصنف والعميل ثم الحفظ تظهر رساله | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15952 | Bug | سند صرف هدايا وعينات : عند عمل سند جديد وادخال الصنف والعميل ثم الحفظ تظهر رساله | hazem | Done | 0.5 | ahmed samier
15953 | Bug | سند اهلاك : عند عمل سند جديد وادخال الصنف والعميل ثم الحفظ تظهر رساله | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15962 | Bug | سند صرف : النسخه الانجليزيه : عند عمل معاينه قبل او طباعه يطبع عربى | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15963 | Bug | مرتجع صرف: النسخه الانجليزيه : عند عمل معاينه قبل او طباعه يطبع عربى | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15964 | Bug | سند صرف هدايا وعينات : النسخه الانجليزيه: عند عمل معاينه قبل او طباعه يطبع عربى | hazem | Done | 0 | ahmed samier
15965 | Bug | سند اهلاك : النسخه الانجليزيه : عند عمل معاينه قبل او طباعه يطبع عربى | hazem | Done | 1 | ahmed samier
15980 | Bug | مشكلة بتقرير متسوط سعر البيع بتقاريرالمبيعات | hazem | Done | 1 | hazem
20.45

## Attendance
أحمد حلمى
| رقم البصمه | الإسم | التاريخ | الحضور الفعلي | الإنصراف الفعلي
| 123 | أحمد حلمى | 25/04/2013
| 123 | أحمد حلمى | 26/04/2013
| 123 | أحمد حلمى | 27/04/2013
| 123 | أحمد حلمى | 28/04/2013 | 8:25 | 16:57
| 123 | أحمد حلمى | 29/04/2013 | 10:39 | 18:33
| 123 | أحمد حلمى | 30/04/2013 | 9:50
| 123 | أحمد حلمى | 2013-01-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-02-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-03-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-04-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-05-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-06-05
| 123 | أحمد حلمى | 2013-07-05 | 9:48 | 18:22 | عمل من البيت
| 123 | أحمد حلمى | 2013-08-05 | 9:54 | 18:32
| 123 | أحمد حلمى | 2013-09-05 | 9:53 | 18:27 | بدون تسجيل – الحضور 9:14
| 123 | أحمد حلمى | 2013-10-05 |  |  | تأخير اضطراري- مأمورية
| 123 | أحمد حلمى | 2013-11-05 |  |  | إجازة
| 123 | أحمد حلمى | 2013-12-05 | 9:40 | 18:21
| 123 | أحمد حلمى | 13/05/2013 | 9:58 | 19:13
| 123 | أحمد حلمى | 14/05/2013 | 10:58 |  | بدون تسجيل – الحضور 10:00
| 123 | أحمد حلمى | 15/05/2013 | 9:48 | 19:19
| 123 | أحمد حلمى | 16/05/2013 | 9:50 | 19:55 | إذن ساعتين
| 123 | أحمد حلمى | 17/05/2013
| 123 | أحمد حلمى | 18/05/2013
| 123 | أحمد حلمى | 19/05/2013 | 11:04
| 123 | أحمد حلمى | 20/05/2013 | 10:04
| 123 | أحمد حلمى | 21/05/2013 | 9:46 | 18:15
| 123 | أحمد حلمى | 22/05/2013 | 10:03 |  | بدون تسجيل – الحضور 10:00
| 123 | أحمد حلمى | 23/05/2013 | 9:29 | 18:05
| 123 | أحمد حلمى | 24/05/2013
| 123 | أحمد حلمى | 25/05/2013
| 123 | أحمد حلمى | 26/05/2013 | 9:18 | 17:55